## Enunciado_Caso
Sección | Detalle del Requerimiento / Parámetros del Caso
Código de Actividad | EV4
Título del Caso | Matrices del SIG para la nueva planta de Fonseca
Organización | Lácteos del Caribe S.A.S. - Sistema Integrado de Gestión
1. Situación Problema | Lácteos del Caribe va a abrir una planta de quesos en Fonseca, La Guajira. Antes de arrancar, la gerencia exige tres cosas: conocer los riesgos del proyecto, dejar claro quién hace qué, y un cuadro de mando con los indicadores de los primeros tres meses de montaje.
2. Misión del Aprendiz | Construir la matriz de riesgos del proyecto, corregir y controlar la matriz RACI, armar el cuadro de mando de indicadores y escribir las conclusiones para la gerencia.
Requerimiento 1 | Matriz de riesgos (20 puntos): En Riesgos_Proyecto calcula Nivel = Probabilidad × Impacto, la Clasificación según la hoja Escala_Severidad (Bajo 1-4, Medio 5-9, Alto 10-16, Extremo 17-25) y la Acción de control con BUSCARV aproximado sobre esa misma escala.
Requerimiento 2 | Mapa de calor y conteo (15 puntos): Pinta la Clasificación con formato condicional de cuatro colores (verde, amarillo, naranja y rojo) y en Resumen_Riesgos cuenta cuántos riesgos hay en cada nivel.
Requerimiento 3 | Matriz RACI controlada (20 puntos): La matriz viene con errores a propósito. Pon validación de datos para que cada celda solo acepte R, A, C o I. En la columna Control escribe una fórmula que diga 'OK' si la actividad tiene exactamente una A y por lo menos una R; si no, 'Revisar'. Corrige las actividades que salgan en 'Revisar'.
Requerimiento 4 | Cuadro de mando (30 puntos): En Indicadores_Proyecto calcula % Cumplimiento = T3 / Meta, la Tendencia comparando T3 con T2 (▲ sube, ▼ baja, ► igual) y el semáforo según Criterios_Semaforo. En la hoja Cuadro_Mando calcula el promedio general de cumplimiento y cuántos indicadores quedaron en verde y en rojo, e inserta un gráfico de columnas Meta vs. T3.
Requerimiento 5 | Conclusiones para la gerencia (15 puntos): En la hoja Conclusiones escribe tres decisiones concretas que tomarías con base en tus matrices (por ejemplo, qué riesgo atender primero y por qué). Cada conclusión debe nombrar el dato que la respalda.
Dificultad Clave / Regla Técnica | BUSCARV con VERDADERO (coincidencia aproximada) solo funciona si la primera columna de la escala está ordenada de menor a mayor: busca el valor más grande que no se pase del nivel. En la RACI, el control debe revisar la fila completa de roles, no una sola celda.
Entrega | Guarda el libro como EV4_Apellido_Nombre.xlsx y súbelo al Drive.

## Escala_Severidad
Rango Mínimo | Rango Máximo | Nivel Cualitativo | Color Asociado | Acción de Control
1 | 4 | Bajo | Verde | Monitoreo periódico
5 | 9 | Medio | Amarillo | Procedimiento estándar y seguimiento
10 | 16 | Alto | Naranja | Control preventivo inmediato y responsable
17 | 25 | Extremo | Rojo | Control prioritario urgente y plan de contingencia

## Riesgos_Proyecto
Código | Riesgo | Proceso | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel | Clasificación | Acción de control
RP-01 | Retraso en el permiso ambiental de vertimientos | Gestión ambiental | 4 | 5
RP-02 | Cortes de energía en la zona | Producción | 4 | 4
RP-03 | Falta de mano de obra calificada en quesería | Talento humano | 3 | 3
RP-04 | Leche cruda con calidad variable de proveedores locales | Compras | 4 | 3
RP-05 | Accidentes durante el montaje de equipos | Seguridad y salud en el trabajo | 3 | 5
RP-06 | Vías en mal estado para la distribución | Logística y distribución | 3 | 2
RP-07 | Sobrecosto en la obra civil | Direccionamiento estratégico | 2 | 4
RP-08 | Inundación por temporada de lluvias | Producción | 2 | 5
RP-09 | Documentación del SIG incompleta al arrancar | Gestión de la calidad | 5 | 4
RP-10 | Robo de herramientas en la obra | Logística y distribución | 2 | 2
RP-11 | Ruido que moleste a la comunidad vecina | Gestión ambiental | 1 | 3

## Resumen_Riesgos
Nivel | Cantidad
Bajo
Medio
Alto
Extremo

## Leyenda_RACI
Letra | Rol RACI | Qué significa
R | Responsable | Ejecuta la actividad
A | Aprobador | Aprueba y responde por el resultado (solo uno por actividad)
C | Consultado | Se le pide opinión antes de decidir
I | Informado | Se le avisa del resultado

## Matriz_RACI
Actividad | Gerente general | Coordinadora SIG | Líder de producción | Contratista de obra | Profesional SST | Control
Aprobar el presupuesto del proyecto | A | R | C | I | I
Tramitar el permiso ambiental | A | A | I |  | C
Elaborar el plan de montaje | I | C | A | R | C
Documentar los procedimientos de la planta | I | A | R |  | C
Inspeccionar la seguridad en la obra | I | I | C | R | R
Seleccionar proveedores de leche | A | R | C |  | X
Capacitar al personal nuevo | I | A | R |  | R
Medir los indicadores del proyecto | C | A | R | I | R

## Criterios_Semaforo
Rango Cumplimiento | Color Semáforo | Significado Gerencial
≥ 100% | Verde | Meta superada o cumplida a cabalidad
90% a 99.9% | Amarillo | Desempeño cercano a la meta (en tolerancia)
< 90% | Rojo | Desempeño crítico (incumplimiento de meta)

## Indicadores_Proyecto
Código | Indicador | Proceso | Meta | T1 | T2 | T3 | % Cumplimiento | Tendencia | Semáforo
IP-01 | Avance de la obra civil (%) | Direccionamiento estratégico | 100 | 30 | 62 | 95
IP-02 | Equipos instalados (%) | Producción | 100 | 20 | 55 | 80
IP-03 | Personal contratado con inducción (%) | Talento humano | 90 | 40 | 70 | 92
IP-04 | Documentos del SIG aprobados (%) | Gestión de la calidad | 95 | 35 | 60 | 58
IP-05 | Proveedores de leche evaluados (%) | Compras | 100 | 50 | 85 | 100
IP-06 | Días sin accidentes en la obra (%) | Seguridad y salud en el trabajo | 100 | 100 | 96 | 96

## Cuadro_Mando
Dato | Valor
Promedio general de cumplimiento
Indicadores en verde
Indicadores en rojo

## Conclusiones
N° | Decisión para la gerencia | Dato que la respalda
1
2
3